**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 30 апреля 2013 г. N 824**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")**

**"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ,**

**НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ"**

В соответствии с [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=035DBE8FDE0404DD224962AC67E84262D0D9D645A5DD4AD2FFBAC4F5395B3C5B5F8A22882294004BqEz1L) Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года N 2620-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки", распоряжением администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года N 42-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки", руководствуясь [статьями 42](consultantplus://offline/ref=035DBE8FDE0404DD22497CA171841E69D4D6884AA5D8438DA2E59FA86E52360C18C57BCA6699014BE62CA9q9zDL), [44](consultantplus://offline/ref=035DBE8FDE0404DD22497CA171841E69D4D6884AA5D8438DA2E59FA86E52360C18C57BCA6699014BE624A7q9zBL), [частью 1 статьи 57](consultantplus://offline/ref=035DBE8FDE0404DD22497CA171841E69D4D6884AA5D8438DA2E59FA86E52360C18C57BCA6699014BE72DA0q9zAL) Устава города Костромы, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый [план](#Par30) мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы города Костромы, направленные на повышение эффективности образования".

2. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью (О.Л.Еремина), Управлению финансов Администрации города Костромы (А.А.Свистунов) обеспечить формирование бюджета города Костромы на соответствующий финансовый год с учетом расходов, необходимых для обеспечения реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы города Костромы, направленные на повышение эффективности образования".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Костромы - председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы О.Л.Еремину.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Администрации

города Костромы

В.В.ЕМЕЦ

Утвержден

постановлением

Администрации

города Костромы

от 30 апреля 2013 года N 824

**План мероприятий ("дорожная карта")**

**"Изменения в отраслях социальной сферы,**

**направленные на повышение эффективности**

**образования"**

Раздел 1. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С

ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

1.1. реализацию муниципальных программ (проектов) развития дошкольного образования;

1.2. создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

1.3. обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

1.4. создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

2.1. внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

2.2. кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

2.3. разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании в соответствии с [Программой](consultantplus://offline/ref=035DBE8FDE0404DD224962AC67E84262D0DEDE44A1DA4AD2FFBAC4F5395B3C5B5F8A22882294004BqEzDL) поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р, включает в себя:

3.1. внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций;

3.2. внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации;

3.3. информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

Глава 2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

2. Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

2.1. обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

2.2. введение оценки деятельности дошкольных образовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности.

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

Глава 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование   характеристики | Единица   измерения | 2012   год | 2013   год | 2014   год | 2015   год | 2016   год | 2017   год | 2018   год |
| 1. | Численность детей  в возрасте  1-7 лет | тыс.   человек | 20144 | 20770 | 20800 | 21650 | 22000 | 21850 | 21800 |
| 2. | Охват детей  программами  дошкольного  образования | процентов | 65 | 67 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 76,3 | 78,5 |
| 3. | Численность  воспитанников  программ  дошкольного  образования | тыс.   человек | 15182 | 15650 | 16124 | 16747 | 16933 | 17133 | 17477 |
| 4. | Потребность в  увеличении числа  мест в дошкольном  образовании  (нарастающим  итогом) | тыс.   человек | 1,881 | 2,335 | 1,066 | 1663 | 1,757 | 1,527 | 1,243 |
| 5. | Инструменты  сокращения очереди в дошкольные  образовательные  организации  (ежегодно)  - всего, в том  числе: | тыс.   человек | 0,453 | 0,85 | 0,810 | 0,440 | 0,410 | 0,390 | 0,380 |
| 5.1. | за счет увеличения числа мест в  группах  кратковременного  пребывания | тыс.   человек | 0,020 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,050 | 0,030 | 0,020 |
| 5.2. | за счет расширения альтернативных  форм дошкольного  образования | тыс.   человек | 0,072 | 0,037 | 0,10 | 0 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 5.3. | за счет вновь  создаваемых мест в дошкольных  образовательных  организациях -  всего, из них: | тыс.   человек | 0,361 | 0 | 0,750 | 0,380 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 5.3.1. | строительство  новых зданий  дошкольных  образовательных  организаций | тыс.   человек | 0 | 0 | 0,500 | 0,270 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 5.3.2. | создание  дополнительных  мест в  функционирующих  дошкольных  образовательных  организациях  (реконструкция) | тыс.   человек | 0,129 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.3. | возврат и  реконструкция  ранее переданных  зданий дошкольных  образовательных  организаций | тыс.   человек | 0,232 | 0 | 0,250 | 0,110 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Численность других категорий  работников  дошкольного  образования | тыс.   человек | 1669 | 1716 | 2216 | 2320 | 2556 | 2610 | 2650 |
| 7. | Число  воспитанников в  расчете на 1  педагогического  работника | человек | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

Глава 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

┌─────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────────┐

│N п/п│ Мероприятия │ Ответственные │ Сроки │ Показатели │

│ │ │ исполнители │ реализации │ │

├─────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴─────────────────┤

│ 1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на │

│ зачисление детей в дошкольные образовательные организации │

├─────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────────┤

│ 1. │Подписание │ Администрация │ 3 квартал │Соглашение между │

│ │соглашений │города Костромы │ 2013 г. │Администрацией │

│ │Администрацией │ │ │города Костромы и│

│ │города Костромы с │ │ │департаментом │

│ │департаментом │ │ │образования и │

│ │образования и │ │ │науки Костромской│

│ │науки Костромской │ │ │области на │

│ │области на │ │ │выделение средств│

│ │выделение средств │ │ │регионального │

│ │регионального │ │ │бюджета на │

│ │бюджета на │ │ │предоставление │

│ │предоставление │ │ │субсидий на │

│ │субсидий на │ │ │софинансирование │

│ │софинансирование │ │ │реализации │

│ │реализации │ │ │программ │

│ │программ │ │ │(проектов) │

│ │(проектов) │ │ │развития │

│ │развития │ │ │дошкольного │

│ │дошкольного │ │ │образования │

│ │образования │ │ │города Костромы │

│ │города Костромы │ │ │ │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 2. │Разработка │ Комитет │ 3 квартал │Постановление │

│ │мероприятий по │ образования, │ 2013 г. │Администрации │

│ │развитию системы │культуры, спорта│ │города Костромы │

│ │дошкольного │ и работы с │ │об утверждении │

│ │образования для │ молодежью │ │муниципальной │

│ │включения в │ Администрации │ │программы │

│ │муниципальную │города Костромы │ │"Развитие системы│

│ │программу │ │ │образования │

│ │"Развитие системы │ │ │города Костромы │

│ │образования города│ │ │на 2014-2016 │

│ │Костромы на │ │ │годы" │

│ │2014-2016 годы" │ │ │ │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 3. │Предоставление в │ Комитет │ 2013-2018 │Мониторинг │

│ │департамент │ образования, │ гг. │развития │

│ │образования и │культуры, спорта│ │дошкольного │

│ │науки Костромской │ и работы с │ │образования, │

│ │области информации│ молодежью │ │включая │

│ │о реализации в │ Администрации │ │показатели │

│ │городе Костроме │города Костромы │ │развития │

│ │программ │ │ │дошкольного │

│ │(проектов) │ │ │образования, в │

│ │развития │ │ │соответствии с │

│ │дошкольного │ │ │соглашением между│

│ │образования, │ │ │Администрацией │

│ │включая показатели│ │ │города Костромы и│

│ │развития │ │ │департаментом │

│ │дошкольного │ │ │образования и │

│ │образования, в │ │ │науки Костромской│

│ │соответствии с │ │ │области │

│ │соглашениями │ │ │ │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 4. │Создание │ Комитет │ │Отношение │

│ │дополнительных │ образования, │ │численности детей│

│ │мест в │культуры, спорта│ │3-7 лет, которым │

│ │муниципальных │ и работы с │ │предоставлена │

│ │дошкольных │ молодежью │ │возможность │

│ │образовательных │ Администрации │ │получать услуги │

│ │организациях │города Костромы │ │дошкольного │

│ │различных типов, │ │ │образования, к │

│ │а также │ │ │численности детей│

│ │вариативных форм │ │ │в возрасте 3-7 │

│ │дошкольного │ │ │лет, │

│ │образования: │ │ │скорректированной│

│ │ │ │ │на численность │

│ │ │ │ │детей в возрасте │

│ │ │ │ │5-7 лет, │

│ │ │ │ │обучающихся в │

│ │ │ │ │школе │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│4.1. │формирование │ Комитет │ 2013-2014 │[Постановление](consultantplus://offline/ref=035DBE8FDE0404DD22497CA868831E69D4D6884AA3DE4986A8B895A0375E34q0zBL) │

│ │нормативной │ образования, │ гг. │Администрации │

│ │правовой базы, │культуры, спорта│ │города Костромы │

│ │регламентирующей │ и работы с │ │от 21 марта 2013 │

│ │создание │ молодежью │ │года N 494 "Об │

│ │дополнительных │ Администрации │ │утверждении Плана│

│ │мест в сети │города Костромы │ │мероприятий по │

│ │дошкольных │ │ │открытию │

│ │образовательных │ │ │дополнительных │

│ │организаций │ │ │мест для детей │

│ │ │ │ │дошкольного │

│ │ │ │ │возраста в городе│

│ │ │ │ │Костроме на │

│ │ │ │ │2013-2014 годы" │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│4.2. │разработка плана │ Комитет │ 1 квартал │План мероприятий │

│ │строительства и │ образования, │ 2013 г. │по открытию │

│ │реконструкции │культуры, спорта│ │дополнительных │

│ │дошкольных │ и работы с │ │мест для детей │

│ │учреждений на │ молодежью │ │дошкольного │

│ │2013-2016 годы │ Администрации │ │возраста в городе│

│ │ │города Костромы,│ │Костроме на │

│ │ │ Управление │ │2013-2014 годы │

│ │ │строительства и │ │ │

│ │ │ капитального │ │ │

│ │ │ ремонта │ │ │

│ │ │ Администрации │ │ │

│ │ │города Костромы │ │ │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┤ │

│ 5. │Строительство │ Управление │ 2013-2017 │ │

│ │современных │строительства и │ гг. │ │

│ │зданий дошкольных │ капитального │ │ │

│ │образовательных │ремонта, Комитет│ │ │

│ │организаций в │ образования, │ │ │

│ │городском округе │культуры, спорта│ │ │

│ │город Кострома: │ и работы с │ │ │

│ │1) строительство │ молодежью │ │ │

│ │детского сада в │ Администрации │ 2013-2014 │ │

│ │микрорайоне │города Костромы │ гг. │ │

│ │Малышково на 220 │ │ │ │

│ │мест; │ │ │ │

│ │2) строительство │ │ │ │

│ │детского сада в │ │ │ │

│ │Кирпичном пер. на │ │ 2015 г. │ │

│ │50 мест │ │ │ │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 6. │Строительство │ Управление │ 2013-2018 │ │

│ │негосударственных │строительства и │ гг. │ │

│ │дошкольных │ капитального │ │ │

│ │образовательных │ремонта, Комитет│ │ │

│ │организаций в │ образования, │ │ │

│ │городском округе │культуры, спорта│ │ │

│ │город Кострома: │ и работы с │ │ │

│ │1) территория │ молодежью, │ 2013-2014 │ │

│ │микрорайона жилой │ представители │ гг. │ │

│ │застройки "Новый │ бизнес- │ │ │

│ │город" - детского │ сообщества │ │ │

│ │сада на 280 мест; │ │ │ │

│ │2) территория │ │ 2014-2015 │ │

│ │микрорайона жилой │ │ гг. │ │

│ │застройки │ │ │ │

│ │"Венеция" - │ │ │ │

│ │детского сада на │ │ │ │

│ │220 мест; │ │ │ │

│ │3) территория │ │ 2016 г. │ │

│ │микрорайона жилой │ │ │ │

│ │застройки │ │ │ │

│ │"Жужелино" - │ │ │ │

│ │детского сада на │ │ │ │

│ │120 мест; │ │ │ │

│ │4) территория │ │ 2015-2016 │ │

│ │микрорайона жилой │ │ гг. │ │

│ │застройки │ │ │ │

│ │Давыдовский-3, 36 │ │ │ │

│ │детского сада на │ │ │ │

│ │220 мест; │ │ │ │

│ │5) негосударст- │ │ 2014 г. │ │

│ │венного детского │ │ │ │

│ │сада N 53 на 60 │ │ │ │

│ │мест │ │ │ │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 7. │Возврат и │ Управление │ 2013-2014 │ │

│ │реконструкция │строительства и │ гг. │ │

│ │ранее переданных │ капитального │ │ │

│ │зданий дошкольных │ ремонта │ │ │

│ │образовательных │ Администрации │ │ │

│ │организаций в │города Костромы,│ │ │

│ │муниципальном │ Комитет │ │ │

│ │образовании │ образования, │ │ │

│ │городском округе │культуры, спорта│ │ │

│ │город Кострома с │ и работы с │ │ │

│ │высоким уровнем │ молодежью │ │ │

│ │дефицита мест: │ Администрации │ │ │

│ │1) детского сада │города Костромы │ 2014 г. │ │

│ │N 82 на 70 мест │ │ │ │

│ │(здание начальной │ │ │ │

│ │школы гимназии N │ │ │ │

│ │28); │ │ │ │

│ │2) детского сада │ │ 2013-2014 │ │

│ │N 14 (бывшие ясли │ │ гг. │ │

│ │N 25) на 60 мест; │ │ │ │

│ │3) детского сада │ │ 2014 г. │ │

│ │N 43 на 60 мест │ │ │ │

│ │(бывшее здание │ │ │ │

│ │детского сада N │ │ │ │

│ │50); │ │ │ │

│ │4) детского сада │ │ 2015 г. │ │

│ │N 83 на 60 мест │ │ │ │

│ │(здание начальной │ │ │ │

│ │школы N 26) │ │ │ │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┤ │

│ 8. │Открытие │ Комитет │ 2013 г. │ │

│ │дошкольных групп │ образования, │ │ │

│ │на базе │культуры, спорта│ │ │

│ │общеобразовательн-│ и работы с │ │ │

│ │ых учреждений в │ молодежью │ │ │

│ │муниципальном │ Администрации │ │ │

│ │образовании │города Костромы,│ │ │

│ │городском округе │ Управление │ │ │

│ │город Кострома: │строительства и │ │ │

│ │1) открытие │ капитального │ │ │

│ │дошкольной группы │ ремонта │ │ │

│ │на базе МОУ СОШ N │ Администрации │ │ │

│ │10 на 25 мест │города Костромы │ │ │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┤ │

│ 9. │Инвентаризация │ Комитет │ 2013 г. │ │

│ │помещений │ образования, │ │ │

│ │действующих │культуры, спорта│ │ │

│ │детских садов в │ и работы с │ │ │

│ │городском округе │ молодежью │ │ │

│ │город Кострома: │ Администрации │ │ │

│ │1) в детском саду │города Костромы │ │ │

│ │N 43 на 8 мест │ │ │ │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 10. │Открытие групп │ Комитет │ 2013 г. │ │

│ │семейного типа на │ образования, │ │ │

│ │базе │культуры, спорта│ │ │

│ │образовательных │ и работы с │ │ │

│ │учреждений, │ молодежью │ │ │

│ │реализующих │ Администрации │ │ │

│ │основные программы│города Костромы,│ │ │

│ │дошкольного │ представители │ │ │

│ │образования в │ бизнес- │ │ │

│ │городском округе │ сообщества │ │ │

│ │город Кострома: │ │ │ │

│ │1) группа │ │ │ │

│ │семейного типа на │ │ │ │

│ │12 мест │ │ │ │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 11. │Обновление │ Комитет │ 2013-2018 │Проведение │

│ │требований к │ образования, │ гг. │мониторинга и │

│ │условиям │культуры, спорта│ │анализа │

│ │предоставления │ и работы с │ │предписаний │

│ │услуг дошкольного │ молодежью │ │надзорных органов│

│ │образования и │ Администрации │ │с целью │

│ │мониторинг их │города Костромы │ │обновления │

│ │выполнения │ │ │требований к │

│ │ │ │ │условиям │

│ │ │ │ │предоставления │

│ │ │ │ │услуг дошкольного│

│ │ │ │ │образования │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 12. │Создание условий │ Комитет │ │Удельный вес │

│ │для развития │ образования, │ │численности детей│

│ │негосударственного│культуры, спорта│ │дошкольного │

│ │сектора │ и работы с │ │возраста, │

│ │дошкольного │ молодежью │ │посещающих │

│ │образования: │ Администрации │ │негосударственные│

│ │ │города Костромы,│ │организации │

│ │ │ представители │ │дошкольного │

│ │ │ бизнес- │ │образования, │

│ │ │ сообщества │ │предоставляющие │

│ │ │ │ │услуги │

│ │ │ │ │дошкольного │

│ │ │ │ │образования, в │

│ │ │ │ │общей численности│

│ │ │ │ │детей, посещающих│

│ │ │ │ │дошкольные │

│ │ │ │ │образовательные │

│ │ │ │ │организации │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│12.1.│разработка и │ Комитет │ 2013 г. │Нормативные │

│ │утверждение │ образования, │ │правовые акты, │

│ │методики расчета │культуры, спорта│ │утверждающие │

│ │норматива на │ и работы с │ │порядок │

│ │реализацию │ молодежью │ │предоставления, │

│ │образовательных │ Администрации │ │методику расчета │

│ │программ │города Костромы │ │норматива на │

│ │дошкольного │ │ │реализацию │

│ │образования и │ │ │образовательных │

│ │учебные расходы │ │ │программ │

│ │ │ │ │дошкольного │

│ │ │ │ │образования и │

│ │ │ │ │учебные расходы, │

│ │ │ │ │субсидий │

│ │ │ │ │негосударственным│

│ │ │ │ │организациям, │

│ │ │ │ │реализующим │

│ │ │ │ │программу │

│ │ │ │ │дошкольного │

│ │ │ │ │образования │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│12.2.│разработка │ Комитет │ 2013-2014 │Решение Думы │

│ │нормативных │ образования, │ гг. │города Костромы, │

│ │правовых актов, │культуры, спорта│ │постановление │

│ │закрепляющих │ и работы с │ │Администрации │

│ │нормативные │ молодежью │ │города Костромы, │

│ │затраты на │ Администрации │ │закрепляющие │

│ │создание условий │города Костромы │ │нормативные │

│ │для реализации │ │ │затраты на │

│ │образовательного │ │ │создание условий │

│ │процесса (расходы │ │ │для реализации │

│ │муниципальных │ │ │образовательного │

│ │бюджетов, не │ │ │процесса (расходы│

│ │отнесенные к │ │ │бюджета города │

│ │полномочиям │ │ │Костромы, не │

│ │субъекта │ │ │отнесенные к │

│ │Российской │ │ │полномочиям │

│ │Федерации, и │ │ │Костромской │

│ │нормативные │ │ │области, и │

│ │затраты на │ │ │нормативные │

│ │содержание │ │ │затраты на │

│ │недвижимого │ │ │содержание │

│ │имущества и особо │ │ │недвижимого │

│ │ценного движимого │ │ │имущества и особо│

│ │имущества, на │ │ │ценного движимого│

│ │возмещение затрат │ │ │имущества, на │

│ │на уплату │ │ │возмещение затрат│

│ │земельного налога │ │ │на уплату │

│ │и налога на │ │ │земельного налога│

│ │имущество) │ │ │и налога на │

│ │ │ │ │имущество) │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│12.3.│разработка │Управление │ 2013-2015 │Методические │

│ │методических │территориального│ гг. │рекомендации по │

│ │рекомендаций по │планирования, │ │поддержке │

│ │поддержке │городских │ │предпринимателей,│

│ │предпринимателей, │земель, │ │организующих │

│ │организующих │градостроительс-│ │деятельность │

│ │деятельность │тва, архитектуры│ │частных │

│ │частных │и муниципального│ │дошкольных │

│ │дошкольных │имущества │ │организаций, в │

│ │организаций, в │Администрации │ │части │

│ │части │города Костромы,│ │предоставления │

│ │предоставления │Комитет │ │помещений на │

│ │помещений на │образования, │ │специальных │

│ │специальных │культуры, спорта│ │условиях │

│ │условиях │и работы с │ │ │

│ │ │молодежью │ │ │

│ │ │Администрации │ │ │

│ │ │города Костромы │ │ │

├─────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴─────────────────┤

│ 2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования │

├─────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────────┤

│ 13. │Создание условий │ Комитет │ 2013-2018 │Предметная │

│ │в дошкольных │ образования, │ гг. │развивающая среда│

│ │образовательных │культуры, спорта│ │в дошкольных │

│ │организациях для │ и работы с │ │образовательных │

│ │реализации │ молодежью │ │организациях, │

│ │государственного │ Администрации │ │созданная в │

│ │образовательного │города Костромы,│ │соответствии с │

│ │стандарта │ МБУ города │ │ФГОС │

│ │дошкольного │ Костромы │ │ │

│ │образования │"Городской центр│ │ │

│ │ │ обеспечения │ │ │

│ │ │ качества │ │ │

│ │ │ образования" │ │ │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 14. │Разработка │ Дошкольные │ 2013 г. │Методические │

│ │образовательной │образовательные │ │рекомендации по │

│ │программы в │ организации │ │разработке │

│ │соответствии с │ │ │образовательной │

│ │ФГОС дошкольного │ │ │программы в │

│ │образования │ │ │соответствии с │

│ │ │ │ │ФГОС дошкольного │

│ │ │ │ │образования │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 15. │Повышение │ Комитет │ 2013-2018 │Удельный вес │

│ │квалификации │ образования, │ гг. │численности │

│ │педагогических │культуры, спорта│ │педагогических │

│ │работников │ и работы с │ │работников │

│ │дошкольного │ молодежью │ │дошкольного │

│ │образования │ Администрации │ │образования, │

│ │ │города Костромы,│ │получивших │

│ │ │ МБУ города │ │повышение │

│ │ │ Костромы │ │квалификации по │

│ │ │"Городской центр│ │данному │

│ │ │ обеспечения │ │направлению, в │

│ │ │ качества │ │общей численности│

│ │ │ образования" │ │педагогических │

│ │ │ │ │работников │

│ │ │ │ │дошкольного │

│ │ │ │ │образования │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 16. │Разработка и │ Комитет │ 2013 г. │Мониторинг │

│ │внедрение системы │ образования, │ │качества │

│ │оценки качества │культуры, спорта│ │дошкольного │

│ │дошкольного │ и работы с │ │образования, в │

│ │образования: │ молодежью │ │котором оценка │

│ │ │ Администрации │ │деятельности │

│ │ │города Костромы,│ │дошкольных │

│ │ │ МБУ города │ │образовательных │

│ │ │ Костромы │ │организаций, их │

│ │ │"Городской центр│ │руководителей и │

│ │ │ обеспечения │ │основных │

│ │ │ качества │ │категорий │

│ │ │ образования" │ │работников │

│ │ │ с участием │ │осуществляется на│

│ │ │ руководителей │ │основании │

│ │ │ дошкольных │ │показателей │

│ │ │образовательных │ │эффективности │

│ │ │ организаций │ │деятельности │

│ │ │ │ │муниципальных │

│ │ │ │ │дошкольных │

│ │ │ │ │образовательных │

│ │ │ │ │организаций │

│ │ │ │ │ │

│ │участие в │ Комитет │ 2014 г. │Методические │

│ │разработке │ образования, │ │рекомендации по │

│ │региональных │культуры, спорта│ │формированию │

│ │методических │ и работы с │ │показателей │

│ │рекомендаций по │ молодежью, МБУ │ │эффективности │

│ │формированию │города Костромы │ │деятельности │

│ │показателей │"Городской центр│ │муниципальных │

│ │эффективности │ обеспечения │ │дошкольных │

│ │деятельности │ качества │ │образовательных │

│ │муниципальных │ образования" │ │организаций, их │

│ │дошкольных │ с участием │ │руководителей и │

│ │образовательных │ руководителей │ │основных │

│ │организаций, их │ дошкольных │ │категорий │

│ │руководителей и │образовательных │ │работников, в том│

│ │основных │ организаций │ │числе в связи с │

│ │категорий │ │ │использованием │

│ │работников, в том │ │ │для │

│ │числе в связи с │ │ │дифференциации │

│ │использованием для│ │ │заработной платы │

│ │дифференциации │ │ │педагогических │

│ │заработной платы │ │ │работников │

│ │педагогических │ │ │ │

│ │работников │ │ │ │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 17. │Разработка и │ Комитет │ 2013-2014 │Нормативный │

│ │утверждение │ образования, │ гг. │правовой акт, │

│ │показателей │культуры, спорта│ │утверждающий │

│ │эффективности │ и работы с │ │порядок │

│ │деятельности │ молодежью │ │формирования │

│ │муниципальных │ Администрации │ │муниципального │

│ │дошкольных │города Костромы,│ │задания для │

│ │образовательных │ МБУ города │ │дошкольных │

│ │организаций, их │ Костромы │ │образовательных │

│ │руководителей и │"Городской центр│ │организаций, │

│ │основных категорий│ обеспечения │ │включая │

│ │работников. В том │ качества │ │показатели │

│ │числе в связи с │ образования" │ │качества │

│ │использованием для│ с участием │ │предоставляемых │

│ │дифференциации │ руководителей │ │услуг по │

│ │заработной платы │ дошкольных │ │дошкольному │

│ │педагогических │образовательных │ │образованию │

│ │работников │ организаций │ │ │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 18. │Проведение │ Комитет │ 2013-2018 │Мониторинг │

│ │социологических и │ образования, │ гг. │социологических и│

│ │психолого- │культуры, спорта│ │психолого- │

│ │педагогических │ и работы с │ │педагогических │

│ │исследований в │ молодежью │ │исследований в │

│ │области │ Администрации │ │области │

│ │дошкольного │города Костромы,│ │дошкольного │

│ │образования, │ МБУ города │ │образования, │

│ │направленных на │ Костромы │ │направленных на │

│ │выявление │"Городской центр│ │выявление │

│ │факторов, влияющих│ обеспечения │ │факторов, │

│ │на качество │ качества │ │влияющих на │

│ │дошкольного │ образования" │ │качество │

│ │образования, а │ с участием │ │дошкольного │

│ │также ожиданий │ руководителей │ │образования, а │

│ │родителей и │ дошкольных │ │также ожиданий │

│ │образовательного │образовательных │ │родителей и │

│ │сообщества │ организаций │ │образовательного │

│ │относительно │ │ │сообщества │

│ │качества │ │ │относительно │

│ │дошкольного │ │ │качества │

│ │образования │ │ │дошкольного │

│ │ │ │ │образования │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 19. │Разработка и │ Комитет │ 2014 г. │Порядок │

│ │валидизация │ образования, │ │проведения оценки│

│ │инструментария │культуры, спорта│ │качества условий │

│ │для оценки │ и работы с │ │в дошкольных │

│ │качества │ молодежью │ │образовательных │

│ │образовательных │ Администрации │ │организациях, │

│ │условий в │города Костромы,│ │направленных на │

│ │дошкольных │ МБУ города │ │развитие у детей │

│ │образовательных │ Костромы │ │способностей, │

│ │организациях, │"Городской центр│ │стимулирующих │

│ │направленных на │ обеспечения │ │инициативность, │

│ │развитие у детей │ качества │ │самостоятельность│

│ │способностей, │ образования" │ │и ответственность│

│ │стимулирующих │ с участием │ │дошкольников │

│ │инициативность, │ руководителей │ │ │

│ │самостоятельность │ дошкольных │ │ │

│ │и ответственность │образовательных │ │ │

│ │дошкольников │ организаций │ │ │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 20. │Разработка │ Комитет │ 2014 г. │Нормативный │

│ │порядка │ образования, │ │правовой акт, │

│ │формирования │культуры, спорта│ │утверждающий │

│ │муниципального │ и работы с │ │порядок │

│ │задания для │ молодежью │ │формирования │

│ │дошкольных │ Администрации │ │муниципального │

│ │образовательных │города Костромы,│ │задания для │

│ │организаций, │ МБУ города │ │дошкольных │

│ │включая │ Костромы │ │образовательных │

│ │показатели │"Городской центр│ │организаций, │

│ │качества │ обеспечения │ │включая │

│ │предоставляемых │ качества │ │показатели │

│ │услуг дошкольного │ образования" │ │качества │

│ │образования │ с участием │ │предоставляемых │

│ │ │ руководителей │ │услуг дошкольного│

│ │ │ дошкольных │ │образования │

│ │ │образовательных │ │ │

│ │ │ организаций │ │ │

├─────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴─────────────────┤

│ 3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании │

├─────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────────┤

│21. │Внедрение │ Комитет │ 2014 г. │Отношение │

│ │механизмов │ образования, │ │среднемесячной │

│ │эффективного │культуры, спорта│ │заработной платы │

│ │контракта с │ и работы с │ │педагогических │

│ │педагогическими │ молодежью │ │работников │

│ │работниками │ Администрации │ │муниципальных │

│ │дошкольных │города Костромы │ │дошкольных │

│ │образовательных │ │ │образовательных │

│ │организаций │ │ │организаций к │

│ │ │ │ │средней │

│ │ │ │ │заработной плате │

│ │ │ │ │в общем │

│ │ │ │ │образовании │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 22. │Разработка │ Комитет │ 2014 г. │Утверждение │

│ │требований на │ образования, │ │требований на │

│ │основе │культуры, спорта│ │основе │

│ │федеральных и │ и работы с │ │федеральных и │

│ │региональных │ молодежью │ │региональных │

│ │методических │ Администрации │ │методических │

│ │рекомендаций к │города Костромы │ │рекомендаций к │

│ │условиям │ │ │условиям │

│ │выполнения │ │ │выполнения │

│ │трудовой │ │ │трудовой │

│ │деятельности │ │ │деятельности │

│ │педагогическими и │ │ │педагогическими и│

│ │другими │ │ │другими │

│ │категориями │ │ │категориями │

│ │работников │ │ │работников │

│ │дошкольных │ │ │дошкольных │

│ │образовательных │ │ │образовательных │

│ │организаций, │ │ │организаций, │

│ │направленной на │ │ │направленной на │

│ │достижение │ │ │достижение │

│ │показателей │ │ │показателей │

│ │качества этой │ │ │качества этой │

│ │деятельности │ │ │деятельности │

│ │(показателей │ │ │(показателей │

│ │качества, │ │ │качества, │

│ │обозначенных в │ │ │обозначенных в │

│ │модели │ │ │модели │

│ │"эффективного │ │ │"эффективного │

│ │контракта") │ │ │контракта") │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 23. │Разработка │ Комитет │ 2014 г. │Методические │

│ │методических │ образования, │ │рекомендации для │

│ │рекомендаций для │культуры, спорта│ │муниципальных │

│ │муниципальных │ и работы с │ │дошкольных │

│ │дошкольных │ молодежью │ │образовательных │

│ │образовательных │ Администрации │ │организаций по │

│ │организаций по │города Костромы │ │внесению │

│ │внесению │ │ │изменений и │

│ │изменений и │ │ │дополнений в │

│ │дополнений в │ │ │коллективный │

│ │коллективный │ │ │договор, в │

│ │договор, в │ │ │трудовой договор,│

│ │трудовой договор, │ │ │должностные │

│ │должностные │ │ │инструкции │

│ │инструкции │ │ │ │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 24. │Разработка и │ Комитет │ 2014 г. │Методические │

│ │апробация моделей │ образования, │ │рекомендации по │

│ │реализации │культуры, спорта│ │введению в │

│ │"эффективного │ и работы с │ │действие │

│ │контракта" в │ молодежью, МБУ │ │апробированной │

│ │дошкольных │города Костромы │ │модели │

│ │образовательных │"Городской центр│ │"эффективного │

│ │организациях, │ обеспечения │ │контракта" в │

│ │включая │ качества │ │дошкольных │

│ │разработку │ образования" │ │образовательных │

│ │методики расчета │ совместно с │ │организациях, │

│ │размеров оплаты │ руководителями │ │включая │

│ │труда и критериев │ дошкольных │ │разработку │

│ │оценки │образовательных │ │методики расчета │

│ │деятельности │ организаций │ │размеров оплаты │

│ │различных │ │ │труда и критериев│

│ │категорий │ │ │оценки │

│ │персонала │ │ │деятельности │

│ │организаций │ │ │различных │

│ │ │ │ │категорий │

│ │ │ │ │персонала │

│ │ │ │ │организаций │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 25. │Планирование │ Комитет │ 2013-2018 │Доведение │

│ │дополнительных │ образования, │ гг. │заработной платы │

│ │расходов на │культуры, спорта│ │педагогических │

│ │повышение оплаты │ и работы с │ │работников │

│ │труда │ молодежью, │ │дошкольных │

│ │педагогических │ Управление │ │образовательных │

│ │работников │ финансов │ │учреждений до │

│ │дошкольных │ Администрации │ │100% к средней │

│ │образовательных │города Костромы │ │заработной плате │

│ │организаций в │ │ │педагогических │

│ │соответствии с │ │ │работников общего│

│ │[Указом](consultantplus://offline/ref=035DBE8FDE0404DD224962AC67E84262D0DFDF44A4DD4AD2FFBAC4F539q5zBL) Президента │ │ │образования │

│ │Российской │ │ │ │

│ │Федерации от 7 │ │ │ │

│ │мая 2012 г. N 597 │ │ │ │

│ │"О мероприятиях │ │ │ │

│ │по реализации │ │ │ │

│ │государственной │ │ │ │

│ │социальной │ │ │ │

│ │политики" │ │ │ │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 26. │Информационное и │ Комитет │ 2013-2018 │Методические │

│ │мониторинговое │ образования, │ гг. │рекомендации по │

│ │сопровождение │культуры, спорта│ │сопровождению │

│ │введения │ и работы с │ │введения │

│ │эффективного │ молодежью │ │эффективного │

│ │контракта │ Администрации │ │контракта │

│ │ │города Костромы,│ │ │

│ │ │Отдел по связям │ │ │

│ │ │ со средствами │ │ │

│ │ │ массовой │ │ │

│ │ │ информации │ │ │

│ │ │ Администрации │ │ │

│ │ │города Костромы │ │ │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 27. │Организация │ Комитет │ 2013-2018 │Отношение │

│ │мероприятий, │ образования, │ гг. │среднемесячной │

│ │обеспечивающих │культуры, спорта│ │заработной платы │

│ │взаимодействие со │ и работы с │ │педагогических │

│ │средствами │ молодежью │ │работников │

│ │массовой │ Администрации │ │муниципальных │

│ │информации по │города Костромы,│ │дошкольных │

│ │введению │Отдел по связям │ │образовательных │

│ │эффективного │ со средствами │ │организаций к │

│ │контракта │ массовой │ │средней │

│ │(организация │ информации │ │заработной плате │

│ │проведения │ Администрации │ │в общем │

│ │разъяснительной │города Костромы │ │образовании │

│ │работы в трудовых │ │ │соответствующего │

│ │коллективах, │ │ │региона │

│ │публикации в │ │ │ │

│ │средствах массовой│ │ │ │

│ │информации, │ │ │ │

│ │проведение │ │ │ │

│ │семинаров и другие│ │ │ │

│ │мероприятия) │ │ │ │

├─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│ 28. │Организация сбора │ Комитет │ 2015 и │Мониторинг о │

│ │и предоставления │ образования, │ 2017 гг. │введении │

│ │информации о │культуры, спорта│ │эффективного │

│ │введении │ и работы с │ │контракта, │

│ │эффективного │ молодежью │ │включая │

│ │контракта, включая│ Администрации │ │показатели │

│ │показатели │города Костромы │ │развития │

│ │развития │ │ │дошкольного │

│ │дошкольного │ │ │образования, в │

│ │образования, в │ │ │соответствии с │

│ │соответствии с │ │ │соглашениями │

│ │соглашениями │ │ │ │

└─────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴─────────────────┘

Глава 5. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И

КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ

КОНТРАКТУ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование   показателя | Единица  измерения | 2013   год | 2014   год | 2015   год | 2016   год | 2017   год | 2018   год | Результаты |
| 1. | Отношение  численности детей  3-7 лет, которым  предоставлена  возможность  получать услуги  дошкольного  образования, к  численности детей  в возрасте 3-7  лет,  скорректированной  на численность  детей в возрасте  5-7 лет,  обучающихся в  школе | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в  возрасте от 3 до 7 лет  будет  предоставлена возможность  получения  дошкольного  образования |
| 2. | Удельный вес  численности детей  дошкольного  возраста,  посещающих  негосударственные  организации  дошкольного  образования,  предоставляющие  услуги дошкольного образования, в  общей численности  детей, посещающих  образовательные  организации  дошкольного  образования | процентов | 2,3 | 6,5 | 4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | Всем детям в  возрасте  от 3 до 7 лет будет  предоставлена возможность  получения  дошкольного  образования |
| 3. | Удельный вес  численности  педагогических  работников  дошкольных  образовательных  организаций,  имеющих  педагогическое  образование, в  общей численности  педагогических  работников  дошкольного  образования | процентов | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100% кадровое обеспечение  системы  дошкольного  образования  педагогичес-  кими  работниками,  получившими  педагогичес-  кое  образование |
| 4. | Удельный вес  численности  педагогических  работников  дошкольных  образовательных  организаций,  прошедших  повышение  квалификации, в  общей численности  педагогических  работников  дошкольных  образовательных  организаций | процентов | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 100% кадровое обеспечение  системы  дошкольного  образования  педагогичес-  кими  работниками,  прошедшими  повышение  квалификации  по данному  направлению |
| 5. | Отношение  среднемесячной  заработной платы  педагогических  работников  муниципальных  образовательных  организаций к  среднемесячной  заработной плате  организаций общего образования  субъекта  Российской  Федерации | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя  заработная  плата  педагогичес-  ких  работников  дошкольных  образователь- ных  организаций  будет  соответство-  вать средней  заработной  плате в сфере общего  образования в соответствую- щем регионе,  повысится  качество  кадрового  состава  дошкольного  образования |
| 6. | Удельный вес  численности  воспитанников  дошкольных  образовательных  организаций,  обучающихся по  программам  дошкольного  образования,  соответствующим  требованиям  стандартов  дошкольного  образования, в  общем числе  воспитанников  дошкольных  образовательных  организаций | процентов | 94,2 | 94,3 | 93,4 | 95,0 | 96,0 | 96,2 | Во всех  муниципальных дошкольных  образователь- ных  организациях  будут  реализовы-  ваться  образователь- ные программы дошкольного  образования,  соответствую- щие  требованиям  федерального  государствен- ного  образователь- ного  стандарта  дошкольного  образования |

Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ

ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Обеспечение достижения школьниками города Костромы новых образовательных результатов включает в себя:

1.1. введение федеральных государственных образовательных стандартов;

1.2. формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

1.3. разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

1.4. программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

2.1. разработку и внедрение муниципальной системы оценки качества общего образования;

2.2. разработку и реализацию муниципальных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

3. Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

3.1. разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

3.2. разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

3.3. информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

Глава 2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

1.1. обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

1.2. повышение качества подготовки школьников города Костромы, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

2.1. введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

2.2. сокращение отставания от среднерегионального уровня образовательных результатов выпускников школ города Костромы, работающих в сложных социальных условиях.

3. Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

Глава 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование   характеристики | Единица   измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Численность детей и молодежи 7-17  лет | тыс.   человек | 28,531 | 29,563 | 30,390 | 31,307 | 32,175 | 32,769 | 33,164 |
| 2. | Численность  учащихся по  программам общего образования в  общеобразователь- ных организациях | тыс.   человек | 23,910 | 25,096 | 25,992 | 26,093 | 26,978 | 27,771 | 28,266 |
| 3. | Численность  учащихся по  программам общего образования в  расчете на 1  учителя | человек | 17,16 | 17,96 | 18,6 | 18,6 | 19,3 | 19,8 | 20,2 |
| 4. | Удельный вес  учащихся  организаций  общего  образования,  обучающихся в  соответствии с  новым федеральным государственным  образовательным  стандартом | процентов | 23,5 | 35,0 | 43,7 | 54,7 | 64,4 | 74,1 | 84,5 |

Глава 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И

КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К

ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

┌───┬──────────────────┬─────────────────┬───────────┬───────────────────┐

│ N │ Мероприятия │ Ответственные │ Сроки │ Показатели │

│п/п│ │ исполнители │реализации │ │

├───┴──────────────────┴─────────────────┴───────────┴───────────────────┤

│ 1. Достижение новых качественных образовательных результатов │

├───┬──────────────────┬─────────────────┬───────────┬───────────────────┤

│1. │Комплекс │Управление │ │Удельный вес │

│ │мероприятий по │образования │ │численности │

│ │обеспечению │Комитета │ │обучающихся │

│ │условий для │образования, │ │организаций общего │

│ │внедрения │культуры, спорта │ │образования, │

│ │федеральных │и работы с │ │обучающихся по │

│ │государственных │молодежью │ │новым федеральным │

│ │образовательных │Администрации │ │государственным │

│ │стандартов │города Костромы, │ │образовательным │

│ │начального общего │МБУ города │ │стандартам, │

│ │образования (далее│Костромы │ │отношение среднего │

│ │- ФГОС НОО): │"Городской центр │ │балла единого │

│ │1.1. принятие │обеспечения │ 2013 г. │государственного │

│ │постановления │качества │ │экзамена (в расчете│

│ │Администрации │образования" с │ │на 1 предмет) в 10 │

│ │города Костромы │участием │ │процентах школ с │

│ │"Об утверждении │руководителей │ │лучшими │

│ │комплекса мер по │образовательных │ │результатами │

│ │модернизации │организаций │ │единого │

│ │системы общего │общего │ │государственного │

│ │образования города│образования, │ │экзамена к среднему│

│ │Костромы в 2013 │учителя │ │баллу единого │

│ │году и на период │общеобразователь-│ │государственного │

│ │до 2020 г.", │ных организаций │ │экзамена (в расчете│

│ │создание равных │ │ │на 1 предмет) в 10 │

│ │материально- │ │ │процентах школ с │

│ │технических и │ │ │худшими │

│ │кадровых условий │ │ │результатами │

│ │для обучения │ │ │единого │

│ │учащихся по ФГОС │ │ │государственного │

│ │НОО: │ │ │экзамена │

│ │- закупка учебного│ │ 2013 г. │ │

│ │и учебно- │ │ │ │

│ │лабораторного │ │ │ │

│ │оборудования, │ │ │ │

│ │учебников и │ │ │ │

│ │методических │ │ │ │

│ │пособий, развитие │ │ │ │

│ │сети проектных │ │ │ │

│ │площадок, │ │ │ │

│ │обеспечивающих │ │ │ │

│ │распространение │ │ │ │

│ │моделей │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │

│ │систем, │ │ │ │

│ │обеспечивающих │ │ │ │

│ │современное │ │ │ │

│ │качество │ │ │ │

│ │начального общего │ │ │ │

│ │образования, на │ │ │ │

│ │базе: │ │ │ │

│ │МБОУ СОШ N 18 │ │ 2014-2016 │ │

│ │МБОУ лицей N 41 │ │ гг. │ │

│ │МБОУ СОШ N 24 │ │ 2016-2018 │ │

│ │МБОУ СОШ N 37 │ │ гг. │ │

│ │МБОУ гимназия │ │ │ │

│ │N 33; │ │ │ │

│ │- создание условий│ │ 2013-2014 │ │

│ │для сетевого │ │ гг. │ │

│ │взаимодействия │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │

│ │организаций общего│ │ │ │

│ │и дополнительного │ │ │ │

│ │образования для │ │ │ │

│ │организации │ │ │ │

│ │внеурочной │ │ │ │

│ │деятельности │ │ │ │

│ │младших │ │ │ │

│ │школьников, │ │ │ │

│ │разработка │ │ │ │

│ │методических │ │ │ │

│ │рекомендаций по │ │ │ │

│ │совершенствованию │ │ │ │

│ │моделей │ │ │ │

│ │организации │ │ │ │

│ │внеурочной │ │ │ │

│ │деятельности │ │ │ │

│ │в условиях │ │ │ │

│ │введения ФГОС НОО;│ │ │ │

│ │- участие в │ │ 2013 г. │ │

│ │реализации │ │ │ │

│ │регионального │ │ │ │

│ │проекта по │ │ │ │

│ │повышению │ │ │ │

│ │квалификации │ │ │ │

│ │педагогов │ │ │ │

│ │"Цифровое │ │ │ │

│ │интерактивное │ │ │ │

│ │оборудование в │ │ │ │

│ │условиях │ │ │ │

│ │реализации ФГОС │ │ │ │

│ │начального │ │ │ │

│ │образования", │ │ │ │

│ │совершенствование │ │ │ │

│ │в городе Костроме │ │ │ │

│ │нормативно- │ │ │ │

│ │правового │ │ │ │

│ │обеспечения │ │ │ │

│ │реализации ФГОС в │ │ │ │

│ │части формирования│ │ │ │

│ │муниципальной │ │ │ │

│ │услуги, проведения│ │ │ │

│ │промежуточной │ │ │ │

│ │аттестации │ │ │ │

│ │обучающихся по │ │ │ │

│ │ФГОС НОО │ │ │ │

│ │основного общего │ │ │ │

│ │образования; │ │ │ │

│ │1.2. принятие │ │ │ │

│ │постановления │ │ │ │

│ │Администрации │ │ │ │

│ │города Костромы об│ │ │ │

│ │утверждении │ │ │ │

│ │муниципальной │ │ │ │

│ │целевой программы │ │ │ │

│ │города Костромы │ │ │ │

│ │"Развитие системы │ │ │ │

│ │образования в │ │ │ │

│ │городе Костроме с │ │ │ │

│ │2014 по 2016 │ │ │ │

│ │годы": │ │ │ │

│ │- создание │ │ 2014-2016 │ │

│ │кадровых, │ │ гг. │ │

│ │материально- │ │ │ │

│ │технических и │ │ │ │

│ │информационных │ │ │ │

│ │условий в │ │ │ │

│ │общеобразователь- │ │ │ │

│ │ных организациях │ │ │ │

│ │для поэтапного │ │ │ │

│ │перехода │ │ │ │

│ │школьников на ФГОС│ │ │ │

│ │ООО в рамках │ │ │ │

│ │муниципальной │ │ │ │

│ │целевой программы │ │ │ │

│ │города Костромы │ │ │ │

│ │"Развитие системы │ │ │ │

│ │образования в │ │ │ │

│ │городе Костроме с │ │ │ │

│ │2014 по 2016 │ │ │ │

│ │годы", │ │ │ │

│ │переход всех 5 │ │ │ │

│ │классов │ │ │ │

│ │общеобразователь- │ │ │ │

│ │ных организаций на│ │ │ │

│ │ФГОС ООО; │ │ │ │

│ │- развитие сети │ │ 2015 г. │ │

│ │проектных │ │ │ │

│ │площадок, │ │ │ │

│ │обеспечивающих │ │ │ │

│ │распространение │ │ │ │

│ │моделей │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │

│ │систем, │ │ │ │

│ │обеспечивающих │ │ │ │

│ │современное │ │ │ │

│ │качество основного│ │ │ │

│ │общего │ │ │ │

│ │образования, на │ │ │ │

│ │базе: │ │ │ │

│ │МБОУ СОШ N 1 │ │ 2015-2016 │ │

│ │МБОУ гимназия N 28│ │ гг. │ │

│ │МБОУ СОШ N 35 │ │ │ │

│ │МБОУ СОШ N 4 │ │ 2016-2018 │ │

│ │МБОУ лицей N 32 │ │ гг. │ │

├───┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│2. │Развитие │ │ 2015-2018 │ │

│ │дистанционных форм│ │ гг. │ │

│ │обучения, в том │ │ │ │

│ │числе в │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │

│ │организациях │ │ │ │

│ │общего образования│ │ │ │

├───┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│3. │1. Участие в │Управление │ 2014-2018 │Отношение среднего │

│ │формировании │образования │ гг. │балла единого │

│ │региональной │Комитета │ │государственного │

│ │системы │образования, │ │экзамена (в расчете│

│ │мониторинга уровня│культуры, спорта │ │на 1 предмет) в 10 │

│ │подготовки и │и работы с │ │процентах школ с │

│ │социализации │молодежью │ │лучшими │

│ │школьников. │Администрации │ │результатами │

│ │2. Участие в │города Костромы, │ │единого │

│ │российских и │МБУ города │ │государственного │

│ │международных │Костромы │ │экзамена к среднему│

│ │сопоставительных │"Городской центр │ │баллу единого │

│ │исследованиях │обеспечения │ │государственного │

│ │образовательных │качества │ │экзамена (в расчете│

│ │достижений │образования" с │ │на 1 предмет) в 10 │

│ │школьников и │участием │ │процентах школ с │

│ │проведение │руководителей │ │худшими │

│ │муниципальных │образовательных │ │результатами │

│ │мониторинговых │организаций │ │единого │

│ │исследований │общего │ │государственного │

│ │достижений │образования, │ │экзамена │

│ │учащихся. │учителя │ │ │

│ │Сбор и │общеобразователь-│ │ │

│ │распространение │ных организаций │ │ │

│ │лучших │ │ │ │

│ │педагогических │ │ │ │

│ │практик: │ │ │ │

│ │- открытие │ │ │ │

│ │муниципальных │ │ │ │

│ │стажировочных │ │ │ │

│ │площадок в рамках │ │ │ │

│ │реализации │ │ │ │

│ │муниципальных │ │ │ │

│ │проектов по │ │ │ │

│ │актуальным │ │ │ │

│ │вопросам │ │ │ │

│ │модернизации │ │ │ │

│ │образования: │ │ │ │

│ │проект "Школа - │ │ │ │

│ │муниципальная │ │ │ │

│ │лаборатория ЭОР"; │ │ │ │

│ │проект "Цифровая │ │ │ │

│ │школа"; проект │ │ │ │

│ │"Муниципальная │ │ │ │

│ │модель │ │ │ │

│ │дистанционного │ │ │ │

│ │профильного │ │ │ │

│ │обучения; │ │ │ │

│ │- проведение │ │ │ │

│ │обучающих │ │ │ │

│ │семинаров для │ │ │ │

│ │педагогов по │ │ │ │

│ │актуальным │ │ │ │

│ │проблемам │ │ │ │

│ │современного │ │ │ │

│ │образования с │ │ │ │

│ │привлечением │ │ │ │

│ │научно- │ │ │ │

│ │методических │ │ │ │

│ │кадров ведущих │ │ │ │

│ │вузов страны. │ │ │ │

│ │3. Формирование │ │ │ │

│ │сетевого │ │ │ │

│ │взаимодействия │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │

│ │организаций: │ │ │ │

│ │1. Проект Клуб │ │ │ │

│ │молодых педагогов.│ │ │ │

│ │2. Проект "ММС в │ │ │ │

│ │условиях │ │ │ │

│ │обновления │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │

│ │стандартов" │ │ │ │

├───┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│4. │Программа │МБУ города │ 2014-2016 │Удельный вес │

│ │повышения │Костромы │ гг. │педагогических │

│ │квалификации │"Городской центр │ │работников, │

│ │работников │обеспечения │ │прошедших курсы │

│ │образования │качества │ │повышения │

│ │ │образования" с │ │квалификации, в │

│ │ │участием │ │общей численности │

│ │ │руководителей │ │педагогических │

│ │ │образовательных │ │работников будет │

│ │ │организаций │ │составлять не менее│

│ │ │общего │ │95%, отношение │

│ │ │образования, │ │среднего балла │

│ │ │учителя │ │единого │

│ │ │общеобразова- │ │государственного │

│ │ │тельных │ │экзамена (в расчете│

│ │ │организаций │ │на 1 предмет) в 10 │

│ │ │ │ │процентах школ с │

│ │ │ │ │лучшими │

│ │ │ │ │результатами │

│ │ │ │ │единого │

│ │ │ │ │государственного │

│ │ │ │ │экзамена к среднему│

│ │ │ │ │баллу единого │

│ │ │ │ │государственного │

│ │ │ │ │экзамена (в расчете│

│ │ │ │ │на 1 предмет) в 10 │

│ │ │ │ │процентах школ с │

│ │ │ │ │худшими │

│ │ │ │ │результатами │

│ │ │ │ │единого │

│ │ │ │ │государственного │

│ │ │ │ │экзамена │

├───┴──────────────────┴─────────────────┴───────────┴───────────────────┤

│ 2. Обеспечение доступности качественного образования │

├───┬──────────────────┬─────────────────┬───────────┬───────────────────┤

│5. │Внедрение │Комитет │ 4 квартал │Число муниципальных│

│ │региональной │образования, │ 2013 года │образовательных │

│ │системы оценки │культуры, спорта │ │организаций, в │

│ │качества общего │и работы с │ │которых оценка их │

│ │образования │молодежью │ │руководителей и │

│ │ │Администрации │ │основных категорий │

│ │ │города Костромы, │ │работников │

│ │ │МБУ города │ │осуществляется на │

│ │ │Костромы │ │основании │

│ │ │"Городской центр │ │показателей │

│ │ │обеспечения │ │эффективности │

│ │ │качества │ │деятельности │

│ │ │образования" с │ │муниципальных │

│ │ │участием │ │организаций общего │

│ │ │руководителей │ │образования, │

│ │ │образовательных │ │составит 100% │

│ │ │организаций │ │ │

│ │ │общего │ │ │

│ │ │образования, │ │ │

│ │ │учителя │ │ │

│ │ │общеобразователь-│ │ │

│ │ │ных организаций │ │ │

├───┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│6. │Изменение │Управление │ 4 квартал │Число муниципальных│

│ │показателей │образования │ 2013 год │образовательных │

│ │эффективности │Комитета │ │организаций, в │

│ │деятельности │образования, │ │которых оценка их │

│ │муниципальных │культуры, спорта │ │руководителей и │

│ │организаций общего│и работы с │ │основных категорий │

│ │образования, их │молодежью │ │работников │

│ │руководителей и │Администрации │ │осуществляется на │

│ │основных категорий│города Костромы │ │основании │

│ │работников │с участием │ │показателей │

│ │ │руководителей │ │эффективности │

│ │ │общеобразователь-│ │деятельности │

│ │ │ных организаций │ │муниципальных │

│ │ │ │ │организаций общего │

│ │ │ │ │образования, │

│ │ │ │ │составит 100% │

├───┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│7. │Разработка │Комитет │ 2014 год │ │

│ │муниципального │образования, │ │ │

│ │Плана мероприятий │культуры, спорта │ │ │

│ │по поддержке школ,│и работы с │ │ │

│ │работающих в │молодежью │ │ │

│ │сложных социальных│Администрации │ │ │

│ │условиях в рамках │города Костромы, │ │ │

│ │приоритетного │МБУ города │ │ │

│ │национального │Костромы │ │ │

│ │проекта │"Городской центр │ │ │

│ │"Образование" │обеспечения │ │ │

│ │ │качества │ │ │

│ │ │образования" с │ │ │

│ │ │участием │ │ │

│ │ │руководителей │ │ │

│ │ │образовательных │ │ │

│ │ │организаций │ │ │

│ │ │общего │ │ │

│ │ │образования, │ │ │

│ │ │учителя │ │ │

│ │ │общеобразователь-│ │ │

│ │ │ных организаций, │ │ │

│ │ │педагогических │ │ │

│ │ │работников │ │ │

│ │ │общеобразователь-│ │ │

│ │ │ных организаций │ │ │

├───┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│8. │Мониторинг и │Управление │ Ежегодно │Отношение среднего │

│ │сравнительный │образования │ │балла единого │

│ │анализ результатов│Комитета │ │государственного │

│ │ЕГЭ школ, │образования, │ │экзамена (в расчете│

│ │работающих в │культуры, спорта │ │на 1 предмет) в 10 │

│ │сложных социальных│и работы с │ │процентах школ с │

│ │условиях, с │молодежью │ │лучшими │

│ │остальными школами│Администрации │ │результатами │

│ │муниципального │города Костромы, │ │единого │

│ │образования │МБУ города │ │государственного │

│ │(региона) │Костромы │ │экзамена к среднему│

│ │ │"Городской центр │ │баллу единого │

│ │ │обеспечения │ │государственного │

│ │ │качества │ │экзамена (в расчете│

│ │ │образования" │ │на 1 предмет) в 10 │

│ │ │ │ │процентах школ с │

│ │ │ │ │худшими │

│ │ │ │ │результатами │

│ │ │ │ │единого │

│ │ │ │ │государственного │

│ │ │ │ │экзамена │

├───┴──────────────────┴─────────────────┴───────────┴───────────────────┤

│ 3. Введение эффективного контракта в общем образовании │

├───┬──────────────────┬─────────────────┬───────────┬───────────────────┤

│9. │Внедрение │Комитет │ Ежегодно │Отношение средней │

│ │механизмов │образования, │ │заработной платы │

│ │эффективного │культуры, спорта │ │педагогических │

│ │контракта │и работы с │ │работников │

│ │с педагогическими │молодежью │ │образовательных │

│ │работниками в │Администрации │ │организаций общего │

│ │системе общего │города Костромы, │ │образования к │

│ │образования города│МБУ города │ │средней заработной │

│ │Костромы │Костромы │ │плате в регионе; │

│ │ │"Городской центр │ │удельный вес │

│ │ │обеспечения │ │численности │

│ │ │качества │ │учителей в возрасте│

│ │ │образования" с │ │до 30 лет в общей │

│ │ │участием │ │численности │

│ │ │руководителей │ │учителей │

│ │ │общеобразователь-│ │общеобразовательных│

│ │ │ных организаций │ │организаций │

├───┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│10.│Проведение работы │Комитет │ 2012-2018 │Отношение средней │

│ │по заключению │образования, │ годы │заработной платы │

│ │трудовых договоров│культуры, спорта │ │педагогических │

│ │с руководителями │и работы с │ │работников │

│ │муниципальных │молодежью │ │образовательных │

│ │организаций общего│Администрации │ │организаций общего │

│ │образования в │города Костромы, │ │образования к │

│ │соответствии с │отдел по связям │ │средней заработной │

│ │утвержденной │со средствами │ │плате в регионе, │

│ │муниципальными │массовой │ │удельный вес │

│ │нормативными │информации │ │численности │

│ │актами │Администрации │ │учителей в возрасте│

│ │типовой формой │города Костромы │ │до 30 лет в общей │

│ │договора │ │ │численности │

│ │ │ │ │учителей │

│ │ │ │ │общеобразовательных│

│ │ │ │ │организаций │

├───┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│11.│Информационное и │Комитет │ 2013-2018 │В 100% трудовых │

│ │мониторинговое │образования, │ годы │коллективов │

│ │сопровождение │культуры, спорта │ │проведена │

│ │введения │и работы с │ │разъяснительная │

│ │эффективного │молодежью │ │работа по введению │

│ │контракта: │Администрации │ │эффективного │

│ │- информационное │города Костромы │ │контракта │

│ │сопровождение │ │ │ │

│ │муниципальных │ │ │ │

│ │мероприятий по │ │ │ │

│ │введению │ │ │ │

│ │эффективного │ │ │ │

│ │контракта │ │ │ │

│ │(организация │ │ │ │

│ │проведения │ │ │ │

│ │разъяснительной │ │ │ │

│ │работы в трудовых │ │ │ │

│ │коллективах, │ │ │ │

│ │публикации в │ │ │ │

│ │средствах массовой│ │ │ │

│ │информации) │ │ │ │

├───┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────────┤

│12.│Организация сбора │Комитет │2015 и 2017│Участие всех │

│ │и обработки данных│образования, │ годы │общеобразовательных│

│ │для проведения │культуры, спорта │ │учреждений в │

│ │регионального и │и работы с │ │региональном и │

│ │федерального │молодежью │ │федеральном │

│ │мониторингов │Администрации │ │мониторингах │

│ │влияния внедрения │города Костромы, │ │влияния внедрения │

│ │эффективного │МБУ города │ │эффективного │

│ │контракта на │Костромы │ │контракта на │

│ │качество │"Городской центр │ │качество │

│ │образовательных │обеспечения │ │образовательных │

│ │услуг общего │качества │ │услуг общего │

│ │образования и │образования" │ │образования │

│ │удовлетворенности │ │ │ │

│ │населения │ │ │ │

│ │качеством общего │ │ │ │

│ │образования, в │ │ │ │

│ │т.ч. выявление │ │ │ │

│ │лучших практик │ │ │ │

└───┴──────────────────┴─────────────────┴───────────┴───────────────────┘

Глава 5. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И

КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К

ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование   характеристики | Единица  измерения | 2013   год | 2014   год | 2015   год | 2016   год | 2017   год | 2018   год | Результаты |
| 1. | Отношение среднего балла единого  государственного  экзамена (в  расчете на 1  предмет) в 10  процентах школ с  лучшими  результатами  единого  государственного  экзамена к  среднему баллу  единого  государственного  экзамена (в  расчете на 1  предмет) в 10  процентах школ с  худшими  результатами  единого  государственного  экзамена | процентов | 1,39 | 1,35 | 1,31 | 1,28 | 1,24 | 1,21 | Улучшатся  результаты  выпускников школ, в первую очередь  тех школ,  выпускники  которых  показывают низкие результаты  единого  государственного  экзамена |
| 2. | Удельный вес  численности  учителей в  возрасте до 30 лет в общей  численности  учителей  общеобразователь-  ных организаций | процентов | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,4 | 19,4 | 20,4 | Численность  молодых учителей  в возрасте до 30  лет будет  составлять не  менее 20  процентов общей  численности  учителей  общеобразователь- ных организаций |
| 3. | Отношение средней  заработной платы  педагогических  работников  образовательных  организаций общего образования к  средней заработной плате в регионе | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя  заработная плата  педагогических  работников  образовательных  организаций  общего  образования  составит не менее 100 процентов  средней  заработной платы  по экономике  региона |
| 4. | Удельный вес  муниципальных  общеобразователь-  ных организаций  города Костромы, в которых оценка  деятельности их  руководителей и  основных категорий работников  осуществляется на  основании  показателей  эффективности  деятельности  муниципальных  организаций общего образования | процентов | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | В 100%  муниципальных  общеобразователь- ных организаций  города Костромы  будет внедрена  система оценки  деятельности  общеобразователь- ных организаций |

Раздел 3. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ДЕТЕЙ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И

КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ,

СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей города Костромы включает в себя:

1.1. разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

1.2. совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

1.3. распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

1.4. создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

1.5. разработку и внедрение муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей.

2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

3. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании города Костромы включает в себя:

3.1. разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования города Костромы;

3.2. разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования города Костромы в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

3.3. информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в дополнительном образовании города Костромы.

Глава 2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Не менее 71 процента детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

2. Не менее 9,5 тыс. детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиатехнологий, направленными на просвещение и воспитание.

Глава 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование   характеристики | Единица  измерения | 2012   год | 2013   год | 2014   год | 2015   год | 2016   год | 2017   год | 2018   год |
| 1. | Численность  детей и молодежи 5-18 лет | тыс.   человек | 33,3 | 33,9 | 34,4 | 35,4 | 36,4 | 37,5 | 38,5 |
| 2. | Доля детей,  охваченных  образовательными программами  дополнительного  образования  детей, в общей  численности  детей и молодежи 5-18 лет | процентов | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| 3. | Численность  педагогических  работников  организаций  дополнительного  образования  детей | тыс.   человек | 0,4 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,47 |

Глава 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТЕЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К

ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия | Ответственные   исполнители | Сроки  реализации | Показатели |
| 1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей | | | | |
| 1. | Разработка и  реализация  программ  (проектов)  развития  дополнительного  образования детей | Комитет  образования,  культуры, спорта  и работы с  молодежью  Администрации  города Костромы | 2013-2014   годы | Охват детей в  возрасте 5-18 лет  программами  дополнительного  образования (не  менее 71% в 2018  г.), удельный вес  численности  обучающихся по  программам общего  образования,  участвующих в  олимпиадах и  конкурсах  различного уровня,  в общей численности обучающихся по  программам общего  образования (до 46% в 2018 г.) |
| Разработка  муниципальной  программы  развития  дополнительного  образования детей | Комитет  образования,  культуры, спорта  и работы с  молодежью  Администрации  города Костромы | 2014-2015   годы |
| Организация  мониторинга  эффективности  реализации  программы  развития  дополнительного  образования детей на муниципальном  уровне | Комитет  образования,  культуры, спорта  и работы с  молодежью  Администрации  города Костромы,  МБУ города  Костромы  "Городской центр  обеспечения  качества  образования" | 2015-2018   годы |
| Разработка и  реализация  проекта "Создание единого  межведомственного программно-  методического  пространства  дополнительного  образования детей города Костромы  "Мир программ" | Комитет  образования,  культуры, спорта  и работы с  молодежью  Администрации  города Костромы,  МБУ города  Костромы  "Городской центр  обеспечения  качества  образования" | 2014 год |
| Разработка и  реализация  межведомственного проекта  "Распространение  инновационных  практик в системе дополнительного  образования  детей" | Комитет  образования,  культуры, спорта  и работы с  молодежью  Администрации  города Костромы,  МБУ города  Костромы  "Городской центр  обеспечения  качества  образования" | 2014-2015   годы |
| Разработка и  реализация  межведомственного проекта  "Дополнительное  образование детей в медиаресурсах" ("Виртуальный Дом детского  творчества",  "Виртуальный  музей",  "Виртуальный  методический  кабинет",  "Виртуальный  консультационный  пункт",  "Виртуальные  семинары,  конференции,  мастер-классы",  "Виртуальные  экскурсии") | Комитет  образования,  культуры, спорта  и работы с  молодежью  Администрации  города Костромы,  МБУ города  Костромы  "Городской центр  обеспечения  качества  образования" | 2015-2018   годы |
| Мониторинг  состояния системы дополнительного  образования детей города Костромы | Комитет  образования,  культуры, спорта  и работы с  молодежью,  МБУ города  Костромы  "Городской центр  обеспечения  качества  образования" | 2013-2018   годы |
| Мониторинг  организации  работы с  одаренными детьми города Костромы | Комитет  образования,  культуры, спорта  и работы с  молодежью,  МБУ города  Костромы  "Городской центр  обеспечения  качества  образования",  Центр творческого развития детей и  молодежи | 2014-2018   годы |
| 2. | Совершенствование организационно-  экономических  механизмов  обеспечения  доступности услуг дополнительного  образования детей | Комитет  образования,  культуры, спорта  и работы с  молодежью  Администрации  города Костромы | 2015-2018   годы | Охват детей в  возрасте 5-18 лет  программами  дополнительного  образования (не  менее 71% в 2018  г.) |
| Приведение  условий  организации  дополнительного  образования детей в соответствие с  обновленными  документами,  регулирующими  требования к  условиям  организации  образовательного  процесса (по мере принятия  нормативных  актов)   Развитие  инфраструктуры  дополнительного  образования и  досуга детей при  застройке  территорий:  создание  современного  "Центра  творческого  развития детей и  молодежи" (м/р-н  Малышково)   Обеспечение  организаций  дополнительного  образования детей современным  оборудованием и  пособиями |
| поддержка  потребителей  образовательных  услуг в  построении  индивидуальных  образовательных  траекторий и  эффективном  использовании  ресурсов сферы  открытого  образования  (информационное,  консультационное, тьюторское  сопровождение,  создание  информационных  навигаторов,  открытое  представление баз данных и  рейтингов  организаций и  программ) на  муниципальном  уровне | Комитет  образования,  культуры, спорта  и работы с  молодежью,  МБУ города  Костромы  "Городской центр  обеспечения  качества  образования",  Центр творческого развития детей и  молодежи | 2014-2018   годы |
| 3. | Распространение  современных  муниципальных  моделей  организации  дополнительного  образования детей | Комитет  образования,  культуры, спорта  и работы с  молодежью  Администрации  города Костромы | 2015-2018   годы | Охват детей в  возрасте  5-18 лет  программами  дополнительного  образования (не  менее 71% в 2018  г.) |
| Создание условий  для  распространения  современных  моделей  организации  дополнительного  образования детей (городской  фестиваль  достижений  "Детство.  Творчество.  Кострома",  демонстрационные, консультационные, проектные,  ресурсные  площадки по  направленностям  дополнительного  образования  детей) | Комитет  образования,  культуры, спорта  и работы с  молодежью  Администрации  города Костромы,  МБУ города  Костромы  "Городской центр  обеспечения  качества  образования" | 2013-2018   годы |
| 4. | Создание условий  для использования ресурсов  негосударствен-  ного сектора в  предоставлении  услуг  дополнительного  образования детей | Комитет  образования,  культуры, спорта  и работы с  молодежью  Администрации  города Костромы | 2013-2018   годы | Охват детей в  возрасте  5-18 лет  программами  дополнительного  образования (не  менее 71% в 2018  г.) |
| Мониторинг  возможности  использования  ресурсов  негосударствен-  ного сектора в  предоставлении  услуг  дополнительного  образования  детей, развитии  детского  творчества,  организации  досуга детей в  городе Костроме | Комитет  образования,  культуры, спорта  и работы с  молодежью  Администрации  города Костромы,  МБУ города  Костромы  "Городской центр  обеспечения  качества  образования" | 2014-2018   годы |
| Использование  ресурсов  муниципального  сектора в  предоставлении  услуг  дополнительного  образования детей (издание  альманаха "Для  родителей:  дополнительное  образование,  творчество,  развивающий  досуг", "После  уроков...", "Мир  творчества и  детского досуга") | Комитет  образования,  культуры, спорта  и работы с  молодежью  Администрации  города Костромы,  Центр творческого развития детей и  молодежи | 2015-2018   годы |
| 5. | Разработка и  внедрение  муниципальной  системы оценки  качества  дополнительного  образования детей | Комитет  образования,  культуры, спорта  и работы с  молодежью  Администрации  города Костромы,  МБУ города  Костромы  "Городской центр  обеспечения  качества  образования" | 2014 год | 2013 год - 0,  2014 год - 50%, с  2015 года - в 100%  муниципальных  образовательных  организациях  дополнительного  образования детей  будет внедрена  система оценки  деятельности  организаций  дополнительного  образования детей,  их руководителей и  основных категорий  работников |
| Внесение  изменений в  показатели  эффективности  деятельности  подведомственных  муниципальных  организаций  дополнительного  образования  детей, их  руководителей и  основных  категорий  работников | Комитет  образования,  культуры, спорта  и работы с  молодежью  Администрации  города Костромы | 2014 год |
| 2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой   мотивацией к обучению | | | | |
| 6. | Реализация  Концепции  общенациональной  системы выявления и развития  молодых талантов. Реализация  мероприятий  Концепции  муниципальной  системы  выявления,  поддержки и  сопровождения  талантливых  (одаренных)  детей города  Костромы | Комитет  образования,  культуры, спорта  и работы с  молодежью  Администрации  города Костромы,  МБУ города  Костромы  "Городской центр  обеспечения  качества  образования",  Центр творческого развития детей и  молодежи | 2013-2018   годы | Удельный вес  численности  обучающихся по  программам общего  образования,  участвующих в  олимпиадах и  конкурсах  различного уровня,  в общей численности обучающихся  по программам  общего образования  (до 46% в 2018 г.) |
| 3. Введение эффективного контракта в системе   дополнительного образования детей | | | | |
| 7. | Внедрение  механизмов  эффективного  контракта с  педагогическими  работниками  муниципальных  организаций  дополнительного  образования детей | Комитет  образования,  культуры, спорта  и работы с  молодежью  Администрации  города Костромы  с участием  руководителей  организаций  дополнительного  образования детей | 2018 год | Отношение  среднемесячной  заработной платы  педагогов  муниципальных  организаций  дополнительного  образования детей к среднемесячной  заработной плате по экономике региона |
| Апробация моделей эффективного  контракта в  дополнительном  образовании детей | Комитет  образования,  культуры, спорта  и работы с  молодежью  Администрации  города Костромы | 2013 год |
| Внедрение моделей эффективного  контракта в  дополнительном  образовании детей | Комитет  образования,  культуры, спорта  и работы с  молодежью  Администрации  города Костромы | 2014 год |
| Поэтапное  повышение  заработной платы  педагогических  работников  муниципальных  учреждений  дополнительного  образования детей | Комитет  образования,  культуры, спорта  и работы с  молодежью  Администрации  города Костромы | 2013-2018   годы |
| Планирование  дополнительных  расходов  муниципального  бюджета на  повышение оплаты  труда  педагогических  работников  образовательных  учреждений  дополнительного  образования детей | Комитет  образования,  культуры, спорта  и работы с  молодежью  Администрации  города Костромы | 2013-2018   годы |
| 8. | Внедрение  механизмов  эффективного  контракта с  руководителями  образовательных  организаций  дополнительного  образования детей | Комитет  образования,  культуры, спорта  и работы с  молодежью  Администрации  города Костромы | 2013 год | Отношение  среднемесячной  заработной платы  педагогов  муниципальных  учреждений  дополнительного  образования детей к среднемесячной  заработной плате по экономике региона |
| Разработка и  внедрение  Положения о  материальном  стимулировании и  мерах социальной  поддержки  руководителей  муниципальных  учреждений | Комитет  образования,  культуры, спорта  и работы с  молодежью  Администрации  города Костромы | 2013 год |
| Проведение работы по заключению  трудовых  договоров с  руководителями  муниципальных  организаций  дополнительного  образования детей в соответствии с  типовой формой  договора | Комитет  образования,  культуры, спорта  и работы с  молодежью  Администрации  города Костромы | 2013-2018   годы |
| 9. | Обеспечение  качества  кадрового состава сферы  дополнительного  образования  детей:  - обеспечение  участия в курсах  подготовки  современных  менеджеров  организаций  дополнительного  образования детей в рамках  региональной  программы  "Подготовка и  переподготовка  педагогических  кадров  Костромской  области" | Комитет  образования,  культуры, спорта  и работы с  молодежью  Администрации  города Костромы,  МБУ города  Костромы  "Городской центр  обеспечения  качества  образования" | 4 квартал   2013 год | Удельный вес  численности  молодых педагогов в возрасте до 30  лет в муниципальных образовательных  организациях  дополнительного  образования детей в общей их  численности будет  составлять не менее 30%, охват детей в  возрасте 5-18 лет  программами  дополнительного  образования (не  менее 71% в 2018  г.), удельный вес  численности  обучающихся по  программам общего  образования,  участвующих в  олимпиадах и  конкурсах  различного уровня,  в общей численности обучающихся  по программам  общего образования  (до 46% в 2018 г.) |
| 10. | Информационное  сопровождение  мероприятий по  введению  эффективного  контракта в  дополнительном  образовании детей (организация  проведения  разъяснительной  работы в трудовых коллективах,  публикации  в средствах  массовой  информации, на  сайтах  заинтересованных  ведомств,  проведение  семинаров и  другие  мероприятия) | Комитет  образования,  культуры, спорта  и работы с  молодежью  Администрации  города Костромы,  МБУ города  Костромы  "Городской центр  обеспечения  качества  образования" | 2013-2018   годы | Удельный вес  численности  молодых педагогов в возрасте до 30  лет в муниципальных образовательных  организациях  дополнительного  образования детей в общей их  численности  будет составлять не менее 30%, охват  детей в возрасте  5-18 лет  программами  дополнительного  образования (не  менее 71% в 2018  г.), удельный вес  численности  обучающихся по  программам общего  образования,  участвующих в  олимпиадах и  конкурсах  различного уровня,  в общей численности обучающихся  по программам  общего образования  (до 46% в 2018 г.) |

Глава 5. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И

КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТЕЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К

ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование   характеристики | Единица  измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| 1. | Охват детей в  возрасте 5-18 лет  программами  дополнительного  образования  (удельный вес  численности детей, получающих услуги  дополнительного  образования, в  общей численности  детей в возрасте  5-18 лет) | процентов | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | Не менее 71%  детей в  возрасте от  5-18 лет  программами  дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес  численности  обучающихся по  программам общего  образования,  участвующих в  олимпиадах и  конкурсах  различного  уровня, в общей  численности,  обучающихся по  программам общего  образования | процентов | 35 | 38 | 40 | 42,5 | 44 | 46 | До 46%  увеличится доля обучающихся по  программам  общего  образования,  участвующих в  олимпиадах и  конкурсах  различного  уровня |
| 3. | Отношение  среднемесячной  заработной платы  педагогов  муниципальных  организаций  дополнительного  образования детей  к среднемесячной  заработной плате  по экономике  региона | процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Во всех  муниципальных  организациях  дополнительного образования  детей будет  обеспечен  переход на  эффективный  контракт с  педагогическими работниками.  Средняя  заработная  плата педагогов дополнительного образования  детей составит  100 процентов к среднемесячной  заработной  плате по  экономике  региона |

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

Раздел 6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ

СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЯ", МЛН. РУБЛЕЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   мероприятий | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Средства,  предусмот- ренные  бюджетом  города  Костромы | Планиру- емые  внебюд-  жетные  средства | Дополни- тельная  потреб-  ность | Средства, предус-  мотренные бюджетом  города  Костромы | Плани-  руемые  внебюд-  жетные  средства | Дополни- тельная  потреб-  ность | Средства, предус-  мотренные бюджетом  города  Костромы | Плани-  руемые  внебюд-  жетные  средства | Дополни- тельная  потреб-  ность | Потреб- ность | Потреб- ность | Потреб- ность |
| Дошкольное образование | | | | | | | | | | | | |
| 1. Подписание  соглашений  Администрацией  города Костромы с департаментом  образования и  науки Костромской области на  выделение средств регионального  бюджета на  предоставление  субсидий на  софинансирование  реализации  программ  (проектов)  развития  дошкольного  образования  города Костромы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Создание  дополнительных  мест в  муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях  различных типов,  а также  вариативных форм  дошкольного  образования | 64,8 | - | - | - | - | 8,2 | - | - | 2,5 | - | - | - |
| 3. Обновление  требований к  условиям  предоставления  услуг дошкольного образования и  мониторинг их  выполнения | 13,2 | - | 36,8 | 13,3 | - | 36,8 | 13,3 | - | 36,8 | 36,8 | 36,8- | 36,8 |
| 4. Создание  условий для  развития  негосударствен-  ного сектора  дошкольного  образования | 11,4 |  | 14,5 | - | - | 20,7 | - | - | 13,7 | 21,1 | - | - |
| 5. Разработка и  утверждение  нормативно-  правовых актов,  обеспечивающих  введение и  реализацию ФГОС  дошкольного  образования  (создание условий в дошкольных  образовательных  организациях для  реализации  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования,  разработка  основной  образовательной  программы (далее  - ООП) в  соответствии с  ФГОС дошкольного  образования) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Кадровое  обеспечение  системы  дошкольного  образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Разработка и  внедрение системы оценки качества  дошкольного  образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Разработка и  внедрение  механизмов  эффективного  контракта с  педагогическими  работниками  организаций  дошкольного  образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Планирование  дополнительных  расходов на  повышение оплаты  труда  педагогических  работников  дошкольного  образования в  соответствии с  [Указом](consultantplus://offline/ref=035DBE8FDE0404DD224962AC67E84262D0DFDF44A4DD4AD2FFBAC4F539q5zBL) Президента РФ N 597 | 37,7 | - | 5,6 | - | - | 36,7 | - | - | 40,3 | 43,4 | 48,2 | 49,7 |
| 10. Организация  мероприятий,  обеспечивающих  взаимодействие со СМИ по введению  эффективного  контракта  (организация  проведения  разъяснительной  работы в трудовых коллективах,  публикации в  средствах  массовой  информации,  семинаров и  другие  мероприятия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 113,9 |  | 56,9 | 13,3 | - | 102,4 | 13,4 |  | 93,3 | 101,3 | 85,0 | 86,5 |
| Общее образование | | | | | | | | | | | | |
| 1. Комплекс  мероприятий по  обеспечению  условий для  внедрения ФГОС  начального общего и основного  общего  образования | 3,9 | - | 11,4 | 4,1 | - | 11,4 | 4,3 | - | 11,4 | 4,5 | 4,7 | 4,9 |
| 2. Участие в  формировании  региональной  системы  мониторинга  уровня подготовки и социализации  школьников | - | - | - | - | - | 0,005 | - | - | - | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 3. Участие в  российских и  международных  сопоставительных  исследованиях  образовательных  достижений  школьников и  проведение  муниципальных  мониторинговых  исследований  достижений  учащихся | - | - | - | 0,005 | - | - | 0,005 | - | - | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 4. Сбор и  распространение  лучших  педагогических  практик | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5. Формирование  сетевого  взаимодействия  образовательных  организаций | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6. Выявление и  поддержка молодых педагогов | 2,91 | - | - | 2,93 | - | - | 2,97 | - | - | 3,00 | 3,03 | 3,06 |
| 7. Программа  повышения  квалификации  работников  образования | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 8. Разработка и  внедрение  механизмов  эффективного  контракта с  педагогическими  работниками  государственных  организаций  общего  образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) планирование  дополнительных  расходов на  повышение оплаты  труда  педагогических  работников общего образования в  соответствии с  [Указом](consultantplus://offline/ref=035DBE8FDE0404DD224962AC67E84262D0DFDF44A4DD4AD2FFBAC4F539q5zBL) Президента РФ от 7 мая 2012  г. N 597 | 55,0 | - | 4,2 | - | - | 56,3 | - | - | 61,9 | 66,4 | 73,1 | 76,0 |
| Всего | 61,81 | - | 16,10 | 7,075 | - | 68,205 | 7,275 | - | 73,84 | 74,45 | 81,38 | 84,51 |
| Дополнительное образование | | | | | | | | | | | | |
| 1. Разработка и  реализация  программ  (проектов)  развития  дополнительного  образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| 2. Совершенст-  вование  организационно-  экономических  механизмов  обеспечения  доступности услуг дополнительного  образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
| 3. Распростра-  нение современных муниципальных  моделей  организации  дополнительного  образования детей | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4. Создание  условий для  использования  ресурсов  негосударствен-  ного сектора в  предоставлении  услуг  дополнительного  образования детей | - | - | - | - | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5. Разработка и  внедрение  муниципальной  системы оценки  качества  дополнительного  образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Реализация  Концепции  общенациональной  системы выявления и развития  молодых талантов | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 7. Разработка и  внедрение  механизмов  эффективного  контракта с  педагогическими  работниками  государственных  организаций  дополнительного  образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) планирование  дополнительных  расходов на  повышение оплаты  труда  педагогических  работников  дополнительного  образования в  соответствии с  [Указом](consultantplus://offline/ref=035DBE8FDE0404DD224962AC67E84262D0DFDF44A4DD4AD2FFBAC4F539q5zBL) Президента РФ от 7 мая 2012  г. N 597 | 11,7 | - | 9,6 | - | - | 15,6 | - | - | 17,9 | 20,2 | 23,1 | 25,4 |
| 8. Разработка и  внедрение  механизмов  эффективного  контракта с  руководителями  образовательных  организаций  дополнительного  образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Обеспечение  качества  кадрового состава сферы  дополнительного  образования детей | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 10 Информацион-  ное сопровождение мероприятий по  введению  эффективного  контракта в  дополнительном  образовании детей (организация  проведения  разъяснительной  работы в трудовых коллективах,  публикации в  средствах  массовой  информации, на  сайтах  заинтересованных  ведомств,  проведение  семинаров и  другие  мероприятия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 11,7 | - | 9,6 | - | 0,25 | 16,57 | - | 0,25 | 20,67 | 23,22 | 26,22 | 28,72 |
| ИТОГО: | 187,41 |  | 82,6 | 84,05 | 0,25 | 187,175 | 20,675 | 0,25 | 187,81 | 198,97 | 192,6 | 199,73 |